{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["EAC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"EAC","index":0,"n_rows":22,"n_cols":2,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Eingabefelder","Ausgabefelder"]
["Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr","© Controllinglexikon.de"]
[]
["Estimate at Completion (EAC)"]
["Name:","Estimate at Completion (EAC)"]
["Fragestellung:","Auf welcher Höhe beläuft sich ausgehend von der Kostensituation zu einem bestimmten zwischenzeitlichen (Meilenstein- oder) Kontrolltermin im Rahmen eines Projektcontrollings die revidierte Kostenschätzung? Denkbar für eine Aktivität, ein Arbeitspaket oder Gesamtprojekt"]
["Formel:"]
["Maßgröße:","Die Kennzahl wird gemessen in der Dimension \"Geldeinheiten\" (z.B. in €).                                                                Budget at Completion = ursprüngliche Plankosten bei Fertigstellung                                                                                                 Cost Performance Index  = Earned Value/ Actual Cost"]
["Beispiele:","Budget at Completion = 50.000€ ; Cost Perfomance Index = 80 %"]
["Ermittlung/Herleitung:","Vorraussetzung, um die erforderlichen Daten für diese Kennzahl im Rahmen des sog. Earned Value-Ansatzes zu erhalten, ist eine detaillierte Strukturdarstellung aller Projekt-Aktivitäten mit den entsprechenden, regelmäßig aktualisierten Zeit-, Leistungs- und Kosten-Angaben zum Projektfortschritt (als Plan- und Ist-Werte).                                       Der \"Schedule Performance Index (SPI)\" im Nenner zeigt im Sinne eines Früherkennungsindikators die Zeiteffizienz des Projekts auf."]
["Hinweise:","Liegt - wie in vielen Praxis-Fällen - der CPI-Kennzahlenwert unter 100 %, z.B, bei 80 %, so übersteigen die Istkosten die Plankosten, und entsprechend wird die hier zu ermittelnde revidierte Kostenschätzung \"nach oben gehebelt\". Die EAC-Kenngröße beinhaltet eine lineare Fortschreibung des Kostenverlaufs der Vergangenheit in die Zukunft, da auch im weiteren Projektverlauf - vereinfachend - von einer CPI-Konstanz ausgegangen wird. Aus einer ursprünglichen Kostenschätzung beispielsweise in Höhe von 100 und einem zuletzt gemessenen CPI von 80 % ergibt sich für die revidierte Kostenschätzung des Projekts ein Wert von 125. Auch hier wird - zunächst bewusst vereinfachend - von einer CPI-Konstanz im weiteren Projektverlauf ausgegangen"]
["Verwandte Kennzahlen:","\"Estimate at Completion (EAC)\"; \"Time Estimate at Completion (TEAC)\"; \"Cost Performance Indes (CPI)\"; \"To Complete Performance Index (TCPI)\""]
[]
[]
["RECHNER:"]
[]
["Budget at Completion:",50000]
[]
["Cost Performance Index:",0.8]
[]
["Estimate at Completion:",{"$f":"IF(B18=\"\",(\"\"),(B18/B20))","v":62500}]