## Fertigstellungswertmethode
Eingabefelder | Ausgabefelder | Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr! | [7 empty] | © Controllinglexikon.de
Fertigstellungswertmethode
Die Fertigstellungswertmethode (Earned Value Management) gehört zu den Werkzeugen des Projektmanagements und ist ein
aussagekräftiges Verfahren zur Kosten- und Leistungskontrolle von Projekten. Das dazugehörige Rechnungsverfahren ist die Fertig-
stellungswertanalyse (Earned Value Ananlysis), mit dessen Hilfe anhand von wenigen messbaren Größen und der daraus abgeleiteten
Kennzahlen, ein Überblick über den aktuellen Stand des Projekts, im Vergleich mit den Termin - und Budgetplanungen, verschafft wird.
In diesem Beispiel wird der Stand eines 12 monatigen Projekts nach 6 Monaten Arbeit dargestellt.
Projekt nach 6 Monaten Arbeit (Stand 30.06.2008):
Start | Ende | Monate (TAC) | BAC | Fertigstellungsgrad | Geplanter Wert | Kum. Gepl. Wert | Fertigstellungswert | Kum. Fertigstellungswert | Ist-Kosten | Kum. Ist-Kosten
2008-01-01 | 2008-01-31 | 1 | 16000 | 100% | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15000 | 15000
2008-02-01 | 2008-02-28 | 1 | 23000 | 90% | 23000 | 39000 | 20700 | 36700 | 20000 | 35000
2008-03-01 | 2008-03-31 | 1 | 32000 | 80% | 32000 | 71000 | 25600 | 62300 | 28000 | 63000
2008-04-01 | 2008-04-30 | 1 | 38000 | 75% | 38000 | 109000 | 28500 | 90800 | 32000 | 95000
2008-05-01 | 2008-05-31 | 1 | 28000 | 60% | 28000 | 137000 | 16800 | 107600 | 22000 | 117000
2008-06-01 | 2008-06-30 | 1 | 30000 | 50% | 30000 | 167000 | 15000 | 122600 | 25000 | 142000
2008-07-01 | 2008-07-31 | 1 | 16000 | 0% | 16000 | 183000 | 0 |  | 0
2008-08-01 | 2008-08-31 | 1 | 20000 | 0% | 20000 | 203000 | 0 |  | 0
2008-09-01 | 2008-09-30 | 1 | 32000 | 0% | 32000 | 235000 | 0 |  | 0
2008-10-01 | 2008-10-31 | 1 | 45000 | 0% | 45000 | 280000 | 0 |  | 0
2008-11-01 | 2008-11-30 | 1 | 34000 | 0% | 34000 | 314000 | 0 |  | 0
2008-12-01 | 2008-12-31 | 1 | 25000 | 0% | 25000 | 339000 | 0 |  | 0
Summe |  | 12 | 339000 |  | 339000 |  | 122600 |  | 142000
Kostenab-weichung CV EV-AC | Terminplan- abweichung SV EV-PV | Kostenent- wicklungsindex CPI EV/AC | Terminent- wicklungsindex SPI EV/PV | EAC (BAC/CPI) | Variance at Completion, VAC BAC-EAC | ETC (BAC-EV)/CPI | TCPI (BAC-EV)/ (BAC/AC) | TEAC TAC/SPI
1000 | 0 | 1.0667 | 1 | 15000 | 1000 | 0 | 0 | 1
700 | -2300 | 1.035 | 0.9 | 22222.2222 | 777.7778 | 2222.2222 | 0.76667 | 1.1111
-2400 | -6400 | 0.91429 | 0.8 | 35000 | -3000 | 7000 | 1.6 | 1.25
-3500 | -9500 | 0.89062 | 0.75 | 42666.6667 | -4666.6667 | 10666.6667 | 1.5833 | 1.3333
-5200 | -11200 | 0.76364 | 0.6 | 36666.6667 | -8666.6667 | 14666.6667 | 1.8667 | 1.6667
-10000 | -15000 | 0.6 | 0.5 | 50000 | -20000 | 25000 | 3 | 2
-19400 | -44400 | 0.86338 | 0.73413 | 392642.7406 | -53642.7406 | 250642.7406 | 1.0985 | 16.3458
TAC = Ursprünglicher Fertigstellungszeitpunkt = 12 Monate
BAC = Ursprünglich geplante Gesamtkosten
Geplanter Wert = Wert des BAC bezogen auf die fertigen Monate
Fertigstellungswert = BAC * Fertigstellungsgrad
EAC = Erwartete Gesamtkosten zum aktuellen Zeitpunkt
ETC = Erwartete Restkosten zum aktuellen Zeitpunkt
TCPI = To Complete Performance Index
TEAC = Revidierter Fertigstellungszeitpunkt

## Graphische Darstellung
Eingabefelder | Ausgabefelder | Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr! | © Controllinglexikon.de
Fertigstellungswertmethode

## Terminplanabweichung
Eingabefelder | Ausgabefelder | Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr! |  | © Controllinglexikon.de
Fertigstellungswertmethode
Terminplanabweichung in Zeiteinheiten:
SVt = Fertige Arbeit - Vergangene Zeit
SVt = | 4,5 Monate - 6 Monate
SVt= | -1.5 | Monate | Das Projekt liegt ca. 1,5 Monate zurück. (Nur Schätzwerte)

## Kostenabweichung
Eingabefelder | Ausgabefelder | Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr! |  | © Controllinglexikon.de
Fertigstellungswertmethode
Datum | Kum. BAC | Kum. EV | kum. AC
2008-01-01 | 0 | 0 | 0
2008-02-01 | 0 | 0 | 0
2008-03-01 | 0 | 0 | 0
2008-04-01 | 0 | 0 | 0
2008-05-01 | 0 | 0 | 0
2008-06-01 | 0
2008-07-01 | 0
2008-08-01 | 0
2008-09-01
2008-10-01
2008-11-01
2008-12-01

## Abweichungen gesamt
Eingabefelder | Ausgabefelder | Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr! | © Controllinglexikon.de
Fertigstellungswertmethode