## Trendananlyse
Eingabefelder | Ausgabefelder | Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr! | [5 empty] | © Controllinglexikon.de
Meilensteintrendanalyse
Ist eine Methode des Projektmanagements, um den Projektfortschritt zu überwachen, um so Terminverzögerungen
frühzeitig zu erkennen
Ausgangsitiuation: Herr Muster leitet ein Projekt zur Einführung einer neuen Software, mit der die Mitarbeiter selbständig Büromaterialien bestellen können.
In jeder Woche werden Projektsitzungen gehalten, um über den Status des Projektes bescheid zu wissen.
Projektbeginn:
Projektabschluss:
|  |  | 2010-01-30 | 2010-02-06 | 2010-02-13 | 2010-02-20 | 2010-02-27 | 2010-03-04 | 2010-03-11 | 2010-03-18 | 2010-03-25 | 2010-04-01 | 2010-04-08
| Abnahme Konzepte | MS 1 (Plan) | 2010-01-30: 2010-02-20; 2010-02-06: 2010-02-16; 2010-02-13: 2010-02-16
|  | MS 1 (Ist) | 2010-01-30: 2010-02-20; 2010-02-06: 2010-02-13; 2010-02-13: 2010-02-13
| Anpassung | MS 2 (Plan) | 2010-01-30: 2010-02-27; 2010-02-06: 2010-02-27; 2010-02-13: 2010-02-27; 2010-02-20: 2010-02-27; 2010-02-27: 2010-02-27; 2010-03-04: 2010-02-27
|  | MS 2 (Ist) | 2010-01-30: 2010-02-27; 2010-02-06: 2010-02-27; 2010-02-13: 2010-02-27; 2010-02-20: 2010-02-27; 2010-02-27: 2010-03-04; 2010-03-04: 2010-03-04
| Ende Installation | MS 3 (Plan) | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-25 | 2010-03-25 | 2010-03-25 | 2010-03-25
|  | MS 3 (Ist) | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-25 | 2010-03-25 | 2010-04-01 | 2010-04-08