## Prozess-Beschleunigungskosten
Eingabefelder | Ausgabefelder
Alle Angaben und Formeln ohne Gewähr! | © Controllinglexikon.de
Prozess-Beschleunigungskosten
Name: | Prozess-Beschleunigungskosten
Fragestellung: | Welche zusätzlichen Kosten sind notwendig, um für eine (sog. Zeitkritische) Projekt-Aktivität eine Verkürzung um eine Zeiteinheit zu erreichen?
Formel:
Maßgröße: | Als zeitliche Basis wird in der Regel "ein Tag" verwendet. Die Kennzahl "Prozess-Beschleunigungskosten" wird gemessen in der Dimension Geldeinheiten (z.B in €, also € pro Tag).
Beispiele: | Prozess-Kosten bei verkürzter Dauer = 12.000€ Prozess-Kosten bei Normaldauer = 10.000€ Normaldauer = 5 Tage; verkürzte Dauer = 4 Tage
Ermittlung/Herleitung: | Vorraussetzung, um über die erforderlichen Kosten- und Zeitdaten zu verfügen, ist eine detaillierte Strukturdarstellung aller Projekt-Aktivitäten mit den entsprechenden Angaben, z.B. auf der Grundlage eines Projekt-Netzplans. Dabei ist ggf. zusätzlich zu berzücksichtigen, dass sich die Beschleunigungskosten nicht linear verhalten, sondern auch sprungfixe oder progressive Verlaufsformen bis hin zur Minimaldauer der jeweiligen Aktivitäten annehmen können.
Hinweise: | Es soll rechnerisch verdeutlicht werden, wie "teuer" eine geplante Verkürzung der Projektdauer sein wird.
Verwandte Kennzahlen: | "Schedule Performance Index (SPI)"; "Cost Performance Index (CPI)"; "To Complete Performance Index (TCPI)"; "Estimate at Completion (EAC)"; "Time Estimate at Completion (TEAC)"
RECHNER:
Prozess-Kosten bei verküzter Dauer | 12000
Prozess-Kosten bei Normaldauer | 10000
Normaldauer | 5
verkürzter Dauer | 4
Ergebnis | 2000